## Sheet1
Код | Название | Тип | Заказчик | Статус | Прогресс % | Начало | Плановое окончание | Фактическое окончание | Бюджет
PRJ-2024-001 | Жилой комплекс "Солнечный" | Строительство | ООО "СтройИнвест" | В работе | 35 | 2024-01-15 | 2025-06-30 |  | 850000000
PRJ-2024-004 | Реконструкция завода | Реконструкция | ГК "ЭлитСтрой" | В работе | 45 | 2024-03-01 | 2024-12-31 |  | 280000000
PRJ-2024-007 | Торговый центр "Галерея" | Строительство | ООО "Бизнес Центр" | Приостановлен | 75 | 2023-09-01 | 2024-09-01 |  | 650000000
PRJ-2024-010 | Технический аудит | Консалтинг | ИП Смирнов В.А. | Завершен | 100 | 2023-11-01 | 2024-02-28 |  | 5000000
PRJ-2024-013 | Проектирование школы | Проектирование | ЗАО "Инфраструктура Плюс" | В работе | 30 | 2024-02-20 | 2024-09-30 |  | 25000000